УТВЕРЖДЕН Приказом КУ МОУО от 27.03.2015 № 67/1-а

План

действий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и

Федерального государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

в Анучинском муниципальном районе.

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Анучинском муниципальном районе (далее – ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КУ МОУО | Образовательное учреждение |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | апрель 2015 – январь 2016 года | КУ МОУО образовательные учреждения | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ; Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ (кадровое, материально-техническое, нормативно-правовое, организационно-методическое обеспечение) | август 2015 года | КУ МОУО образовательные учреждения | Обобщение материалов Сбор и анализ информации | Участие в опросах |
| 1.3. | Изучение и использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России, ДОН Приморского края с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 года | КУ МОУО образовательные учреждения | Организация совещаний с руководителями образовательных учреждений, доведение инструктивно-методических писем до образовательных учреждений | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России, ДОН Приморского края по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения | октябрь 2015 года | КУ МОУО образовательные учреждения | Организация совещаний с руководителями образовательных учреждений, доведение методических рекомендаций до образовательных учреждений | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | 2015 – 2017 года | КУ МОУО, образовательные учреждения | Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях | Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях |
| 1.6. | Разработка и внедрение образовательных программ на основе находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Постоянно | КУ МОУО образовательные учреждения | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ |
| 1.7. | Формирование базы данных образовательных учреждений Анучинского муниципального района демонстрирующих лучшие образцы управленческого и педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | с сентября 2017 года | КУ МОУО | Внедрение лучшего управленческого и педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Использование лучшего опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.8. | Подготовка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального района | октябрь 2015 года | КУ МОУО | Проведение аналитической работы, обобщение материалов Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |
| 1.9. | Подготовка методических рекомендаций по проведению диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района в условиях реализации ФГОС ОВЗ | январь 2016 года | КУ МОУО | Организация совещаний с руководителями образовательных учреждений, доведение методических рекомендаций до образовательных учреждений | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий образовательных учреждений по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ | март 2015 года | КУ МОУО | Создание при КУ МОУО рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательного учреждения по внедрению ФГОС ОВЗ |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ: | сентябрь 2015 – декабрь 2016 года | КУ МОУО образовательные учреждения | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1.1. | Проведение семинаров для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей по направлению введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | с сентября 2015 года |  |  |  |
| 3.2. | Проведение консультаций для руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников по вопросу разработки адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования образовательной организации | постоянно | КУ МОУО | Оказание методической помощи по вопросу разработки адаптированных программ Информирование образовательных учреждений о возможности получения методической помощи по вопросу разработки адаптированных программ | Использование возможности получения методической помощи по вопросу разработки адаптированных программ |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Внедрение методических рекомендаций Минобрнауки Российской Федерации финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года | КУ МОУО образовательные учреждения | Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным учреждениям | Эффективное планирование расходов средств муниципального бюджета |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | КУ МОУО образовательные учреждения | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательном учреждении по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | КУ МОУО образовательные учреждения | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ |