Приложение № 1

Утвержден

приказом

КУ МОУО

от  20.01.2015 г.  № 14/1-а

План-график действий

по подготовке к введению и реализации

Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального района Приморского края

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального района Приморского края | по мере необходимости | КУ МОУО |
| - Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана-графика по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального района Приморском крае | январь 2015 г. | КУ МОУО |
| 2.2. | Создание рабочей группы по реализации плана-графика по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального района Приморском крае | Январь 2015 г. | КУ МОУО |
| 3.Аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга готовности образовательных учреждений Анучинского муниципального района Приморского края к введению ФГОС ООО | Март, июнь 2015 года | ОУ, КУ МОУО |
| 3.2. | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района Приморского края в условиях реализации ФГОС ООО | апрель 2016 года | ОУ, КУ МОУО |
| 4.Научно – методическое обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 4.1. | Научно-методическое сопровождение деятельности школ по введению ФГОС ООО, в том числе с использованием дистанционных технологий | постоянно | КУ МОУО, |
| 4.2. | Проведение семинаров, консультаций по актуальным вопросам введения ФГОС ООО. | ежегодно по отдельному плану | КУ МОУО |
| 4.3. | Выявление и распространение лучших образовательных практик: - программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в условиях введения ФГОС ООО; - эффективные технологии воспитания и социализации учащихся; - организация внеурочной деятельности школьников; - введение ФГОС ООО | постоянно | ОУ, КУ МОУО |
| 4.4. | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов | постоянно | ОУ, КУ МОУО |
| 4.5. | Формирование банка лучших образовательных программ основного общего образования общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района. | постоянно | КУ МОУО |
| 4.6. | Подготовка рекомендаций по формированию учебного плана основного общего образования общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района в условиях введения ФГОС ООО | январь 2015 года | КУ МОУО |
| 4.7. | Подготовка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях Анучинского муниципального района Приморского края | март 2015 года | КУ МОУО |
| 5.Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 5.1. | Повышение квалификации по направлению введения и реализации ФГОС ООО: - руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений Анучинского муниципального района - учителей-предметников; - педагогов дополнительного образования детей | постоянно, по плану повышения квалификации | ОУ, КУ МОУО |
| 5.2. | Проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФГОС ООО для руководителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района | в течение 2015 года | КУ МОУО |
| 5.3. | Проведение консультаций для руководителей общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района и педагогических работников по вопросам: - разработки основной образовательной программы образовательного учреждения; - разработки рабочих программ по учебным предметам; - разработки программ воспитания и социализации школьников: - организации внеурочной деятельности; - конструирования современного урока в контексте требований ФГОС ОО; - использования современных образовательных технологий, в том числе технологий системно - деятельностного подхода, IT-технологий; - интеграции общего и дополнительного образования; - работы с детьми с особыми образовательными потребностями (одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-мигрантами); - современных подходов к организации работы с родителями | постоянно (по запросу) | КУ МОУО |
| 5.4. | Формирование базы данных общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района демонстрирующих лучшие образцы управленческого и педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | постоянно | КУ МОУО |
| 5.5. | Формирование персонифицированной базы повышения квалификации руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений Анучинского муниципального района, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ООО | постоянно | КУ МОУО |
| 6.Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 6.1. | Размещение нормативно-правовых документов, методических рекомендаций и иной информации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО на официальных сайтах ОУ, КУ МОУО. | постоянно | ОУ, КУ МОУО |
| 6.2. | Публикации методических, аналитических материалов по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в СМИ. | постоянно | ОУ, КУ МОУО |
| 6.3. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ООО, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта КУ МОУО, ОУ. | постоянно | КУ МОУО, ОУ |