Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием
Анучинского района Приморского края»

ПРИКАЗ

14.11.2025	с. Анучино	№ 239 - а

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Анучинского муниципального округа в 2025-2026 учебном году

В соответствии с приказом от 07 ноября 2025 г. № 23а/1453 «Об утверждении

Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

и среднего общего образования на территории Приморского края в 2025-2026

учебном году

С целью проведения качественной подготовки и сдачи государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Анучинского муниципального округа в 2025/26 учебном году (Приложение 1).

- Отделу общего и дополнительного образования КУ МОУО (гл.
специалисту Н.В Осиповой, и.о. начальника управления образования-начальника

КУ МОУО А.В. Бибик) организовать совместную работу с руководителями

общеобразовательных организаций по исполнению настоящего приказа.

- Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования-

начальника КУ МОУО                                               А.В. Бибик

Приложение 1

План мероприятий («дорожная карга»)

но организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Анучинского муниципального округа Приморского края

в 2025/26 учебном году

| № п/п | Основные направления деятельности | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка (разработка и утверждение) НПБ муниципального уровня, регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2025/2026 учебном году на территории Анучинского муниципального округа: организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9; организационно - территориальной схемы проведения ГИА- 11 положений; инструкций и др. | сентябрь-октябрь 2025 года | КУ МОУО |
| 1.2. | Издание НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Анучинского муниципального округа в 2025/2026 учебном году. | весь период ГИА | КУ МОУО |
| 2. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, региональных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом. | весь период ГИА | КУ МОУО |
| 2.2. | Изучение методических, справочных материалов по организации проверке итогового сочинения (изложения). | сентябрь-ноябрь | КУ МОУО Руководители РМО по русскому языку |
| 2.3. | Изучение методических, справочных материалов по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. | сентябрь - январь | КУ МОУО Руководители РМО по русскому языку |
| 2.4 | Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, в том числе, в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения ГИА. | по отдельному графику | КУ МОУО, ОО |
| 2.5 | Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, в том числе, в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения. | по отдельному графику | КУ МОУО, ОО |

| 2.6 | Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров, совещаний, в том числе, в режиме видео-конференц связи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования. | по отдельному графику | КУ МОУО, ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Организация обучения экспертов предметных комиссий на региональном уровне, в том числе, с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ». | по отдельному графику | КУ МОУО, ОО |
|  | 3. Организационное сопровождение | ГИА |  |
| 3.1. | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА: - сбор предварительной информации о планируемом количестве участниковГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году; - формирование списка участников итогового сочинения (изложения); формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку; - формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - лаборантов ППЭ; - ассистентов для обучающихся; - медицинских работников; - общественных наблюдателей; членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; | по графику ФЦТ октябрь 2025 - до 01 февраля 2026 года (ГИА-11) октябрь 2025 - до 01 марта 2026 года (ГИА-9) ноябрь 2025 года - август 2026 года | КУ МОУО, ОО |
| 3.2. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). | по расписанию, утвержденному Минпросвещения России | КУ МОУО, ОО |
| 3.3. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в т.ч. для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | согласно срокам, установленным законодательством | КУ МОУО, ОО |
| 3.4 | Обновление ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» | декабрь 2025 г. - февраль 2026 г. | КУ МОУО |

| 3.5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, министерством информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в ПК ПРО | в течение всего периода ГИА | КУ МОУО, ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов. | в течение всего периода ГИА | КУ МОУО, ОО |
| 3.7 | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА2024/2025 учебного года. | по утвержденному графику | КУ МОУО, ОО |
| 3.8 | Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным министерством графиком. | по утвержденному графику | КУ МОУО, ОО |
| 3.9 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период: - формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА); - назначение ППЭ, аудиторного фонда; - назначение работников для участия в ГИА; - заказ ЭМ. | июль- август 2026 года. | КУ МОУО, ОО |
| 4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей(законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА: - разработка видеороликов участников ГИА; - взаимодействие с муниципальными СМИ; - организация и проведение онлайн-конференций; - организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; - направление информационных писем в ОО; - проведение классных, школьных, окружных родительских собраний; - проведение консультаций по вопросам ГИА; - оформление школьных информационных стендов; - работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА КУ МОУО, ОО; проведение консультаций по учебным предметам для обучающихся, в том числе индивидуальных и групповых по подготовке к ГИА. | в течение 2025/2026 учебного года. | КУ МОУО, ОО |
| 4.2 | Направление документов для аккредитации муниципальных СМИ по освещению организации и проведения ГИА на территории Анучинского муниципального округа в 2025/2026учебном году. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, |  |

|  | Порядком проведения ГИА-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг организации и проведения работы в МОУО, ОО но информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории края в 2025/26 учебном году: - размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; - размещение соответствующей информации на сайтах МОУО, 00; - оформление информационных стендов в ОО; | весь период ГИА | КУ МОУО |
| 5.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - мониторинг готовности ППЭ; - мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; - мониторинг НПБ МОУО, 00, регламентирующей проведение ГИА; - соблюдение порядка проведения ГИА; за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности). | весь период подготовки ГИА и проведения ГИА | КУ МОУО |
| 5.3 | Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ),организация их обучения. | декабрь 2025 - май 2026 года | КУ МОУО, ОО |
| 5.4 | Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | в утвержденные сроки проведения сочинения, итогового собеседования по русскому языку | КУ МОУО |
| 5.5 | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА; - проверка миграции участников ГИА. | весь период ГИА | КУ МОУО |
| 5.6 | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | в течение 2025/2026 учебного года. | КУ МОУО, ОО |
| 5.7 | Проверка исправности и работоспособности видеооборудования и интернета в ППЭ. | по мере необходимости | КУ МОУО |

| 6. Анализ проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе: - проведение совещания руководителей по итогам анализа результатов ГИА- 2026 в сравнении с 2025 г. - проведение серии территориальных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части , учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам. | ноябрь 2025 года август 2026 года ноябрь 2025 года | КУ МОУО |
| 7. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче | июль - август 2026 года | ОО |
| 7.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений | по отдельному плану ПМПК | КУ МОУО, ОО |
| 7.3 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | по отдельному плану ПМПК | КУ МОУО, ОО |
| 7.4 | Организация курсовой подготовки для учителей- предметников по подготовке обучающихся к ГИА. | сентябрь - декабрь 2025 года | КУ МОУО, ОО |
| 7.5 | Организация курсовой подготовки учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2025 году (математика (профильный уровень), русский язык, информатика, обществознание). | сентябрь 2025 - январь 2026 года | КУ МОУО, ОО |
| 7.6 | Организация курсовой подготовки учителей, которые показали низкие результаты ОГЭ в 2025 году (математика, русский язык, обществознание). | сентябрь 2025 - январь 2026 года | КУ МОУО, ОО |
| 7.7 | Организация и проведение семинаров для руководителей районных методических объединений (РМО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности РМО). | в течение 2025/26 учебного года | КУ МОУО |
| 7.8 | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на 2026 учебный год. | сентябрь 2025 года. | ОО |
| 7.9 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством | в течение 2025/26 учебного года | КУ МОУО, ОО |

|  | проведения индивидуальных и групповых занятий. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | в течение 2025/26 учебного года | ОО |
| 7.11 | Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | в течение 2025/26 учебного года | КУ МОУО |
| 8. Финансовое обеспечение ГИ |  | А |  |
| 8.1 | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11. Выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | Март-декабрь 2026 года | КУ МОУО, ОО |