**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

реализации проекта «Курчатовский класс» в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Приморье»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Участники** | **Сроки** | **Результат / итоговый документ** |
| 1. **Вхождение в Проект**
 |
| 1. | Решение ОИВ региона о вхождении в Проект:– отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; – назначение ответственных лиц | Министерство образования Приморского края | Май – июль 2024 года | 1. Официальное письмо о вхождении школ региона в Проект;
2. Перечень школ;
3. Перечень потенциальных партнеров Проекта в регионе (ВП и ПП);
4. Назначение РК и школьных координаторов (ШК).
 |
| 2. | Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в регионе) | Министерство образования Приморского края | До конца августа 2024 года | Утвержденная дорожная карта |
| 3. | Заключение соглашения с НИЦ "Курчатовский институт" о реализации Проекта в регионе  | Министерство образования Приморского края, НИЦ «Курчатовский институт» | До конца августа 2024 года | Подписанное соглашение |
| 1. **Организационно-подготовительный этап**
 |
| 4. | Формирование классов Проекта в ОО:– утверждение списка обучающихся в класс Проекта;– отбор и назначение педагогов на образовательную программу Проекта | Образовательные организации (далее – ОО) | Июнь – август 2024 года | 1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта;
2. Список преподавателей профильных предметов.
 |
| 5. | Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта | ОО | До конца августа 2024 года | Приказы о зачислении |
| 6. | Разработка нормативной документации:– положение о классах Проекта;– учебные планы;– рабочие программы  | ОО | до 1 сентября 2024 года | 1. Утвержденные учебные планы;
2. Рабочие программы;
3. Школьное положение о классах Проекта
 |
| 7. | Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями  | ОО, РЦ «Сириус. Приморье», Вуз –Партнер (далее ВП), Предприятие – Партнер (далее ПП) | Июнь – октябрь 2024 года | Заключенные договоры  |
| 8. | Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы | ОО, ВП, ПП | Июнь – октябрь 2024 года | Утвержденные планы  |
| 9. | Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся | ОО, ПП | В течение года | Совместная проектная деятельность |
| 1. **Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса**
 |
| 10. | Разработка методических материалов по образовательным программам  | НИЦ «Курчатовский институт» | Апрель – декабрь 2024 года | 1. Календарно-тематические планы;
2. Материалы уроков на сайте НИЦ «Курчатовский институт»
 |
| 11. | Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего"- Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток"- Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы"- Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект" | ОО, РЦ «Сириус. Приморье» | В течение учебного года | 1. Консультации педагогов, экспертов;
2. Видеозаписи обучающих семинаров
 |
| 12. | Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта | НИЦ «Курчатовский институт» | Август 2024ежемесячно | 1. Дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;
2. Обучающие семинары, вибинары
 |
| 1. **Апробация Проекта**
 |
| 13. | Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | ОО | В течение учебного года |  |
| 14. | Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся: | ОО, РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП |  | Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам |
| Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" | сентябрь- октябрь 2024 |
| Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток | октябрь-ноябрь 2024 |
| Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" | ноябрь-декабрь 2024 |
| Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект" | сентябрь 2024 - май 2025 |
| Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток" | октябрь 2024 - февраль 2025 |
| Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек) | ноябрь 2024 - март 2025 |
| III научно-практическая региональная конференция "Опыт прошлого - достижения будущего" | октябрь 2024  |
| Очные образовательные программы (конкурсный отбор) | Март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025 |
| 15. | Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа:– школьный этап (предзащита);– региональный (заключительный) этап. | РЦ «Сириус. Приморье», ОО | Март – апрель 2025 года  | 1. Подписанные листы экспертной оценки;
2. Сводный протокол оценки проектных работ;
3. Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО региона и Проекта в целом
 |
| 16. | Организация профориентационной работы с обучающимися | ОО, ВП, ПП | В течение учебного года | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 1. **Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта**
 |
| 17. | Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | ОО, РЦ «Сириус. Приморье» | Ежемесячно до 29 числа | Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта) |
| 18. | Диагностика компетенций преподавателей реализующих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу | ОО, РЦ «Сириус. Приморье» | Февраль – апрель 2025 года | Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов |
| 19. | Экспертная оценка Проекта | Министерство образования Приморского края, РЦ «Сириус. Приморье»  | Май – июнь 2025 года | Решение о продолжении участия в Проекте |