Утверждено приказом КУ МОУО

от 02.09.2021 № 86/1 - а

**Дорожная карта по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Анучинском муниципальном округе на 2021-2024 годы**

Пояснительная записка

Дорожная карта по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Анучинском муниципальном округе на 2021-2024 годы разработана на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Приморского края, Анучинского муниципального округа, с учетом предложенного Рособрнадзором инструментария с соблюдением управленческого цикла по каждому из критериев механизмов управления качеством подготовки обучающихся и механизмов управления образовательной деятельности.

**Паспорт «дорожной карты» по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Анучинском муниципальном округе на 2021-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель | Формирование муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Анучинского муниципального округа |
| 2 | Показатели | - доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших диагностику профессиональных дефицитов;  - количество педагогов, прошедших повышение квалификации по персонифицированным программам профессионального роста;  - доля педагогов образовательных организаций, прошедших аттестацию, направленную на повышение эффективности и качество педагогической деятельности;  - доля педагогов, использующих цифровые образовательные сервисы и платформы в своей педагогической деятельности;  - доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. |
| 3 | Методы сбора и обработки информации | - база результатов АИС «Сетевой город. Образование»;  - данные по результатам регионального и муниципального этапов олимпиады ВсОШ;  - данные ГАУ ДПО ПК ИРО по результатам оценочных процедур;  - данные окружного мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса |
| 4 | Мониторинг показателей | Мониторинг (информационный, сравнительный) по:  - выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников;  - организации методической помощи молодым педагогам в рамках реализации системы наставничества;  - организации работы методических объединений;  - организации форм сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне;  - организации методического сопровождения педагогических работников;  - участию в конкурсах педагогического мастерства. |
| 5 | Анализ результатов мониторинга | - наличие анализа результатов мониторинга показателей:  - сбор, обработка, систематизация и хранение информации по результатам обеспечения профессионального развития педагогических кадров. |
| 6 | Адресные рекомендации по результатам анализа | Адресные рекомендации, разработанные с учетом мониторинга показателей, будут представлены на совещании руководителей. |
| 7 | Меры, мероприятия | Организация мероприятий по:  - по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетенции педагогических работников;  - участию в конкурсах (преподаватель года, обмен опытом и т. д.);  - организации мероприятий, направленных на помощь молодым специалистам;  - организации методической помощи, в том числе, развитие сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне;  - организации методической работы с педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур;  - проведению мероприятий, направленных на повышение качества методического сопровождения педагогических работников;  - принятию мер, направленных на устранение кадровых дефицитов в ОО. |
| 8 | Управленческие решения | Управленческие решения по результатам проведенного анализа: размещение приказов, протоколов и т.д. по итогам мероприятий, направленных на эффективность руководства образовательными организациями на сайтах ОУ и КУ МОУО. |
| 9 | Анализ эффективности принятых мер | Трансляция опыта на совещаниях, круглых столах, августовской педагогической конференции. Размещение публичного доклада на сайте КУ МОУО. |
| 10 | Ожидаемый результат | Наличие муниципальной системы методического сопровождения педагогических работников Анучинского муниципального округа. |

**План мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических кадров в Анучинском муниципальном округе на 2021-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители,** | **Результат** |
| 1 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических кадров в Анучинском муниципальном округе на 2021-2024 годы. | сентябрь 2021 г. | Евстифеева О.Л. | Приказ, дорожная карта |
| 2 | Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с учетом результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | График прохождения обучения |
| 3 | Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с учетом результатов диагностики предметных дефицитов обучающихся | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | График прохождения обучения |
| 4 | Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области педагогических измерений и оценки качества образования | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | График прохождения обучения |
| 5 | Участие в семинарах (муниципальных, региональных) по точечным дефицитам педагогов и обучающихся, выявленных в ходе мониторинговых исследований | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | Приказ |
| 6 | Использование в работе региональных показателей мониторинга системы повышения квалификации педагогов и руководителей ОО | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | Приказ,  протокол |
| 7 | Повышение квалификации педагогов и руководителей ОО в области оценки качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур (курсы повышения квалификации, семинары) | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | График прохождения курсов повышения квалификации педагогов и руководителей ОО |
| 8 | Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов | 2021-2024 г. | Евстифеева О.Л.  руководители ОО | Мониторинг повышения квалификации педагогов |
| 9 | Повышение квалификации специалистов по совершенствованию механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне | 2021-2024 г. | специалисты КУ МОУО | Мониторинг повышения квалификации специалистов |
| 10 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства:  - «Воспитатель года» - 2022 год  - «Учитель года» - 2023 год |  | специалисты КУ МОУО | Приказ  Положение о конкурсе |