Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием

Анучинского муниципального округа Приморского края»

П Р И К А З

| от 12.10.2022 | с. Анучино | № 144-а |
| --- | --- | --- |

Об организации работы общеобразовательных

организаций Анучинского муниципального округа

в рамках реализации Концепции кластерной

политики в системе образования Приморского края

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края от 26.09.2022 г. № 1064-а «Об организации работы общеобразовательных  организаций Приморского края  в рамках реализации Концепции кластерной  политики в системе образования Приморского края», в целях организации деятельности образовательных кластеров, повышения качества образовательной деятельности и образовательных результатов в общеобразовательных организациях Анучинского муниципального округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план работы по организации деятельности общеобразовательных организаций – участников образовательных кластеров (приложение №1).

- Руководителям МБОУ школы с. Анучино, МБОУ школы с. Чернышевка:

  - В срок до 14.10.2022 предоставить чек-лист готовности перечня организационно-правовых и методических документов для общеобразовательной организации (приложение №2);

  - Разместить на сайтах фирменную ссылку, содержащую информацию о деятельности специализированного класса в школе.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.Н. Андросову.

И. о. начальника  КУ МОУО                                      М. В. Суляндзига

Приложение №1

План по организации деятельности общеобразовательных организаций

Анучинского муниципального округа –

участников образовательных кластеров на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа Управления образования |  |  |  |  |
| 1 | Назначение муниципального координатора, ответственного за создание, методическое сопровождение и функционирование специализированных классов | До 29.09.2022 | И. о. начальника КУ МОУО | Издание приказа КУ МОУО |
| 2 | Утверждение списков общеобразовательных организаций – участников проекта (далее – ОО), выбор образовательного кластера | До 01.09.2022 |  | Утверждение агрокласса в ОО |
| 3 | Разработка модели образовательной деятельности специализированных классов в ОО. Направление в ОО методических рекомендаций по созданию и организации деятельности специализированных классо | До 30.09.2022 | МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с.Чернышевка | Разработка примерного положения, примерной внеурочной и внеучебной деятельности специализированных классов (агроклассов) |
| 4 | Согласование планов совместных действий с ОИВ Приморского края, Администрацией Анучинского муниципального округа: |  | Муниципальный координатор; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Взаимодейстиве с Министерством сельского хозяйства Приморского края, Администрацией АМО |
|  | а)Поиск индустриальных и бизнес партнеров (ООО, ОАО, ЛПХ, ИП, КФХ, СХО); | До 30.09.2022 |  |  |
|  | б)Консультационная помощь; | В течение года |  |  |
|  | в)Проведение мероприятий: - Конкурс «Профессии моей семьи» | 24 октября-25 ноября 2022 г. |  |  |
|  | - Мероприятие «Мёд в школьной столовой» | Май 2023 г. |  |  |
|  | - Фестиваль меда «Анучинское раздолье» | Август 2023 г. |  |  |
|  | - Ярмарка | Осень 2022, весна 2023 г. |  |  |
| 5 | Согласование планов совместных действий с ПК ИРО, РМЦ: а)Методическая помощь | В течение года | Муниципальный координатор; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | -Организация участия обучающихся в краевых мероприятиях; -Консультационная помощь |
|  | б)Организация участия обучающихся специализированных классов в региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» | Ноябрь-декабрь 2022 г. |  |  |
|  | в) Организация участия обучающихся специализированных классов в краевой экологической конференции исследовательских работ и природоохранных проектов «От Дня Земли к Веку Земли» | Ноябрь-декабрь 2022 г. |  |  |
|  | г) Организация участия обучающихся специализированных классов в мероприятиях детского мобильного технопарка КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»: краевом конкурсе инженерно-технических и естественнонаучных проектов «Техноимпульс 25» | Март-апрель 2023 г. |  |  |
|  | д)Проведение вебинаров для учителей-предметников | Сентябрь-октябрь |  |  |
| 6 | Организация взаимодействия образовательных кластеров ОО с академическими, индустриальными и бизнес партнерами: а) Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Агрокласс»; | До 30.09. | Муниципальный координатор; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | - Закрепление за каждой ОО академических, индустриальных, бизнес партнеров - Заключение соглашений между ОО и партнерами: -ПГСХА; - СХПК «Восход»; - КГКУ «Приморское лесничество»; - ООО «Альфа»; -ИП Андросов Е.Е. (изготовление рекламной продукции, брендирование). - Организация участия обучающихся в совместных мероприятиях |
|  | б)Организация совместных мероприятий в соответствии с направленностью кластеров: -мастер-классы; -экскурсии; -семинары со специалистами организаций-партнеров; -разработка проектов, реализуемых учащимися в рамках кейсов; -организация школьных смен с участием учащихся с агроклассов; | В течение года |  |  |
|  | б)Проведение мероприятий на базе ПГСХА: |  |  |  |
|  | - Установочно-консультационный семинар для финалистов АгроНТИ (прим. – II место в номинации «Агрокоптер»); | 24.09.2022 |  |  |
|  | - День аграрного образования для школ и колледжей края в рамках краевого Дня поля-2022 (прим. – участие приняли 40 чел.); | 15-16.09.2022 |  |  |
|  | - Краевой осенний экологический фестиваль «ЭкоFEST-2022»; | 14.10.2022 |  |  |
|  | - Работа межшкольного медицинского класса г. Арсеньев «Ветеринарное и зоотехническое образование и науки о животных» (прим. – участие обучающихся школы с. Чернышевка); | Октябрь-ноябрь 2022 (осенние каникулы) |  |  |
|  | - Конкурс рисунков «Сохраним лес от пожара!» (дистанционно); | Ноябрь 2022 |  |  |
|  | - Краевой конкурс экологических проектов по защите и охране животного мира Приморья и Дальнего Востока «Мы в ответе за тех, кого приручили»; | 25.11.2022 |  |  |
|  | - День открытых дверей Приморской ГСХА; | 09.12.2022 |  |  |
|  | - Акция «Помоги четвероногому другу!» (бесплатный диагностический осмотр домашних животных в ветеринарной клинике Приморской ГСХА); | Март 2023 |  |  |
|  | - Акция «День птиц»; | Апрель 2023 |  |  |
|  | - АгроНТИ-2023 | Май 2023 |  |  |
| 7 | Информационное сопровождение деятельности агроклассов | До 15.10.2022 | Муниципальный координатор; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Размещение на сайтах АМО, ОО фирменных ссылок, содержащих информацию о деятельности агроклассов |
| 8 | Направление педагогических работников специализированных классов на повышение квалификации в соответствии с выявленными потребностями (прим. – обучение прошли) | До 30.10 | Муниципальный координатор; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Получение педагогическими работниками сертификатов о прохождении обучения |
| 9 | Проведение опроса обучающихся, их родителей (анонимно, онлайн): информирование целевой аудитории о проведении опроса, отчет по результатам опроса | 10.10.2022-15.10.2022 | Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Получение обратной связи на предмет информированности о реализации проекта |
| 10 | Проведение входного мониторинга создания условий для функционирования агроклассов в ОО | До 15.10.2022 | КУ МОУО | Разработан и направлен в ОО приказ о проведении мониторинга; проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек-листа; анализ результатов мониторинга |
| 11 | Совещание с руководителями ОО «Итоги входного мониторинга и результаты опроса обучающихся и их родителей» | До 20.10.2022 | КУ МОУО; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Сформирован протокол совещания |
| 12 | Проведение мониторинга достижения показателей по итогам I полугодия 2022-2023 учебного года | 25.12.2022 | КУ МОУО | Разработан и направлен в ОО приказ о проведении мониторинга; проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек-листа; анализ результатов мониторинга |
| 13 | Совещание с руководителями ОО «Итоги мониторинга достижения показателей по итогам I полугодия 2022-2023 учебного года» | 3 четверг месяца | КУ МОУО; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Сформирован протокол совещания |
| 14 | Проведение мониторинга информационного сопровождения реализации проекта | До 15.03.2022 | КУ МОУО | Разработан и направлен в ОО приказ о проведении мониторинга; анализ количества и качества размещения информационных материалов о деятельности агроклассов |
| 15 | Проведение опроса обучающихся, их родителей (анонимно, онлайн): информирование целевой аудитории о проведении опроса, отчет по результатам опроса | До 01.05.2022 | Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Получение обратной связи на предмет информированности о реализации проекта |
| 16 | Проведение мониторинга достижения показателей по итогам 2022-2023 учебного года | До 15.06.2023 | КУ МОУО | Разработан и направлен в ОО приказ о проведении мониторинга; проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек-листа; анализ результатов мониторинга |
| 17 | Совещание с руководителями ОО «Итоги мониторинга достижения показателей по итогам 2022-2023 учебного года» | До 01.07.2023 | КУ МОУО; Руководители ОУ с. Анучино, с. Чернышевки | Сформирован протокол совещания |
| 18 | Разработка планов на 2022-2023 у.г. | Август, 2023 | Муниципальный координатор | Разработана «дорожная карта» по деятельности агроклассов на 2022-2023 у.г. |

Приложение № 2

Чек-лист готовности организационно-правовых и методических документов

_______________________________________________

(полное наименование ОО (в соответствии с Уставом)

| № п/п | Организационно- правовые и методические документы ОО | Отметка о выполнении (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издан локальный нормативный акт о назначении ответственного, в задачи которого будет входить организация деятельности по созданию и функционированию специализированного класса |  | (прикрепить файл с текстом приказа в формате PDF) |
| 2. | Заключены соглашения о сотрудничестве с индустриальными и академическими партнерами в рамках функционирования специализированного класса |  | (прикрепить файл с текстами Соглашений в формате PDF) |
| 3. | Откорректирована ООП: |  |  |
| 3.1. | учебный план |  |  |
| 3.2. | программы дополнительного образования |  |  |
| 3.3. | программы курсов внеурочной деятельности |  |  |
| 3.4. | план мероприятий внеучебной деятельности |  |  |
| 4. | Размещены на сайте образовательной организации: |  |  |
| 4.1. | приказ о создании специализированных классов и назначении ответственного |  |  |
| 4.2. | положение о специализированном классе |  |  |
| 4.3. | перечень академических, индустриальных партнеров, бизнес-партнеров |  |  |
| 4.4. | учебный план |  |  |
| 4.5. | программы дополнительного образования |  |  |
| 4.6. | программы курсов внеурочной деятельности |  |  |
| 4.7. | план мероприятий внеучебной деятельности |  |  |
| 4.8. | расписание занятий |  |  |
| 4.9. | перечень кейсов для проектной работы |  |  |
| 4.10. | перечень мероприятий, рекомендуемых для участия (олимпиады, перечневые конкурсы и др.) по соответствующему направлению |  |  |