Приложение к приказу

от 02.09.2022 г. № 121 - а

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности работы

с одаренными детьми образовательных организаций   Анучинского муниципального округа

на 2022-2023  учебный год

| № n¦n | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончание реализации | непосредственный результат (краткое описание) |
| 1. | Создание системы целенаправленного выявления детей |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление диагностики одаренности на базе учреждений образования округа | Общеобразовательные организации Руководитель ОО | Сентябрь- октябрь 2022г. |  | Сентябрь - октябрь 2023 г. | Определение склонности ребенка к тому или иному направлению |
| 1.2 | Формирование банка данных о призерах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня | Специалист КУ МОУО | В течение года |  | Май 2023 | Районный банк данных призеров, победителей олимпиад, конкурсов и др. |
| 2. | Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по вопросам педагогики детской одаренности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование заявки на повышение квалификации педагогических работников | Руководители ОО |  | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2023 | Пополнение системы образования района педагогическими кадрами, |

|  | по вопросам выявления, поддержки и развития одаренных детей |  |  |  |  | владеющими современными технологиями обучения. Повышение квалификации педагогов района обеспечит в полной мере индивидуальное развитие детей с повышенным интеллектуальным и творческим потенциалом. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение педагогами- психологами индивидуальных консультаций с одаренными детьми, родителями одаренных детей | Общеобразовательные организации (педагог – психолог) | Сентябрь 2022 | Май 2023 |  | Становление системы выявления и отбора одаренных детей |
| 3.2. | Проведение педагогами- психологами индивидуальных консультаций для педагогов, работающих с одаренными детьми | Общеобразовательные организации | Сентябрь 2022 | Май 2023 |  | Становление системы работы с одаренными детьми |
| 4. | Создание организационно - педагогических условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы с одаренными школьниками | Общеобразовательные организации (педагог – психолог) | Сентябрь 2022 |  | Май 2023 | Становление системы работы с одаренными детьми. Подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям |

| 4.2. | Создание медиатеки в образовательных организациях, помогающей осуществлять работу с одаренными детьми. | Общеобразовательные организации (Зам.дир. по УВР, зам.дир.по ВР,педагог – психолог, соц.педагог, педагоги.) | Сентябрь 2022 | Май 2023 | Банк данных медиатек облегчит работу с одаренными детьми. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Организация обучения одаренных детей по индивидуальным маршруту | Общеобразовательные организации (педагоги ОУ) | Сентябрь 2022 | Май 2023 | Индивидуальные маршруты позволят узко познавать то или иное направление одаренности ребенка |
| 4.4. | Размещение информации о талантливой молодежи на сайтах КУ МОУО и образовательных учреждений | КУ МОУО (ответственный за ведение сайта), Образовательные организации (ответственный за ведение сайта) | Сентябрь 2022 | Май 2023 |  |
| 4.5. | Участие в районных, региональных конкурсах, соревнованиях, форумах | Руководители общеобразовательных организаций | Сентябрь 2022 | Май 2023 | Стимулирование учебной деятельности школьников |
| 4.6. | Проведение школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников | Руководители общеобразовательных организаций | Октябрь 2022 | Ноябрь 2022 | Выявление способных и одаренных школьников |
| 4.7. | Проведение муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников | КУ МОУО, Руководители общеобразовательных организаций | Ноябрь 2022 | Декабрь 2022 | Выявление способных и одаренных школьников |

| 5. | Развитие системы социально-экономической поддержки стимулирования детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Определение кандидатов на стипендию Губернатора, стипендию главы Анучинского муниципального округа учащихся общеобразовательных организаций, имеющим выдающиеся достижения в различных видах деятельности и направленности | КУ МОУО | 2022 | 2023 | Стимулирование учебной деятельности |