казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием

Анучинского муниципального округа Приморского края»

П Р И К А З

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.09.2022 г. | с. Анучино | № 134 - а |

Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Анучинского муниципального округа, на 2022-2023 учебный год

Во исполнение приказа Министерства образования Приморского края от 16.09.2022 г. № 1022 - а «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 2022 – 2023 учебный год», стратегической инициативы «Школа успешного будущего», утвержденной приказом министерства образования Приморского края от 29.07.2022 г. № 796 – а, в целях организации работы по повышению качества образования, оценки уровня функциональной грамотности обучающихся,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за вопросы формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, Ильченко Н.Ф. – методиста отдела общего и дополнительного образования.
2. Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, на 2022-2023 год (приложение 1).
3. Сформировать муниципальный методический актив по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся (приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений Анучинского МО:

-обеспечить разработку и утверждение, выполнение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2022-2023 год в срок до 27 сентября 2022 г.;

- назначить школьных координаторов, ответственных за вопросы формирования и оценки функциональной грамотности в учреждении.

- организовать информационно – просветительскую работу с родителями по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника КУ МОУО М.В. Суляндзига

Приложение 1

к приказу от 22.09.2022 г. № 134 - а

Муниципальный план мероприятий,

направленный на формирование и оценку

функциональной грамотности обучающихся,

на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п. п.** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** |
| 1 | Организация методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | ежемесячно | Протокол совещания | КУ МОУО  Евстефеева О.Л. – начальник отдела общего и дополнительного образования  Ильченко Н.Ф. - методист отдела общего и дополнительного образования |
| 2 | Разработка и утверждение муниципального [плана мероприятий](http://www.pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022/2023 учебный год | До 23.09.2022 | Выполнение плана | КУ МОУО  Евстефеева О.Л. – начальник отдела общего и дополнительного образования  Ильченко Н.Ф. - методист отдела общего и дополнительного образования |
| 3 | Разработка и утверждение соответствующих планов на 2022/2023 учебный год на уровне образовательных организаций | До 27.09.2022 | Выполнение плана | Руководители общеобразовательных учреждений  (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 4 | Утверждение списка школьных координаторов по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | До 28.09.2022 | Приказ о назначении школьных координаторов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 5 | Актуализация содержания раздела на официальном сайте КУ МОУО по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | Раздел на официальном сайте КУ МОУО | КУ МОУО  Ответственный за ведение сайта |
| 6 | Проведение методических тематических дней по вопросам формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 раз в месяц |  | КУ МОУО  Евстефеева О.Л. – начальник отдела общего и дополнительного образования  Ильченко Н.Ф. - методист отдела общего и дополнительного образования  Заместители директоров по УВР |
| 7 | Организация информационного и методического сопровождения реализации школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности | Постоянно | Адресные рекомендации | КУ МОУО  Методический актив по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся  Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 8 | Проведение входного и итогового тестирования по вопросам формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | Входное – 10.10.2022 - 21.10.2022  Итоговое – 10.04.2023 - 21.04.2023 | Региональные диагностические работы, проведенные посредством МСОКО | КУ МОУО  Методический актив по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся  Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 9 | Подготовка аналитических справок по результатам проведения диагностических работ | Входное –до 25.10.2022  Итоговое –25.04.2023 | Анализ динамики формирования функциональной грамотности | Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 10 | Включение в деятельность проектов предпрофессионального образования (агроклассы), центров образования естественно – научного профиля « Точка роста» | Постоянно | 100% охват участников целевой категории тематическими мероприятиями |  |
| 11 | Сбор информации об обучении педагогов по программам повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности средствами преподаваемого предмета; формирование базы данных учителей, не прошедших в период с 2020 и по настоящее время обучение по программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | До 25.10.2022 г. | 1.База данных о педагогах, имеющих удостоверения о прохождении программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в период с 2020 и по настоящее время;  2. База данных о педагогах , не прошедших в период с 2020 и по настоящее время обучение по программ повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | КУ МОУО  Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 12 | Проведение семинаров по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 раз в четверть |  | КУ МОУО  Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 13 | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 четверть – МБОУ школа с. Гражданка  2 четверть – МБОУ школа с. Анучино (филиалы)  3 четверть – МБОУ школа с. Новогордеевка  4 четверть – МБОУ школа с. Чернышевка (филиалы) |  | КУ МОУО  Методический актив по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся |
| 14 | Организация участия педагогов в семинарах,  проводимых ПК ИРО, | Ежемесячно | 100% охват участия учителей целевой  категории. | Руководители общеобразовательных учреждений (МБОУ школа с. Анучино, МБОУ школа с. Чернышевка, МБОУ школа с. Гражданка, МБОУ школа с. Новогордеевка) |
| 15 | Организация участия в региональном проекте «От  математического  образования к функциональной  грамотности». | В течение 2022 – 2023 года | Положительная динамика образовательных  результатов  обучающихся  по  итогам  выполнения диагностических работ по  оценке функциональной грамотности. | Положительная динамика образовательных результатов обучающихся по итогам выполнения диагностических работ по оценке функциональной грамотности |
| 16 | Проведение мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Декабрь 2022 г. – Январь 2023 г.  Март 2023г. – апрель 2023г. |  | КУ МОУО |
| 17 | Принятие управленческих решений по результатам | До 30.04.2023 | Корректировка плана мероприятий, итоговая  аналитическая справка. | КУ МОУО  Евстефеева О.Л. – начальник отдела общего и дополнительного образования  Ильченко Н.Ф. - методист отдела общего и дополнительного образования |

Приложение 2

к приказу от 22.09.2022 г. № 134 - а

**Муниципальный методический актив по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | ОУ | Примечание |
| Ильченко Наталья Федоровна | Методист отдела общего и дополнительного образования | КУ МОУО |  |
| Леонова Наталья Викторовна | Завуч МБОУ школы, с. Анучино, учитель технологии | МБОУ школа с. Анучино |  |
| Левицкая Марина Михайловна | Завуч МБОУ школы, с. Чернышевка, учитель технологии | МБОУ школа с.Чернышевка |  |
| Матвиенко Мария Александровна | Учитель физики | МБОУ школа с. Анучино |  |
| Шин Юлия Романовна | Учитель русского языка и литературы | Староварваровский филиал МБОУ школы с. Анучино |  |
| Самойленко Марина Тьеровна | Учитель биологии | МБОУ школа с. Гражданка |  |