приложение 1

к приказу управления образования

от 10.02.2023 г. № 30-а

План -график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях Анучинского МО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СOO |
| 1.1. | Создание рабочей группы для координации деятельности по введению обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях района. | февраль2023 г. | Приказ о создании рабочей группы | Управление образования |
| 1.2 | Создание рабочих групп в образовательных организациях по обновлению (корректировке) школьной документации, в соответствии с новыми требованиями ФГOC СОО | февраль2023 г. | Приказ о создании рабочей группы | Руководители ОО |
| 1.3. | Проведение серии совещаний с руководителями образовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО | февраль, март 2023 г. | Приказы управления образования и ОО об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленный ФГОС СОО | Управление образования, |
| 1.4. | Составление поэтапного плана работы подготовки для введения и реализации обновленного ФГOC СОО в образовательных организациях | февраль2023 г. | Приказы ОО об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленный ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 1.5 | Обновление школьной документации по плану ОО в соответствии с требованиями обновленного ФГOC СОО (ООП, рабочие программы, план проведения внеурочных мероприятий, программа воспитательной работы, график повышения квалификации педагогов и т.д. | Март – июнь 2023 г. | Аналитическая справка | Руководители ОО |
| 1.6 | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023г. | Заполнение анкет | Руководители ОО |
| 1.6 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГOC СОО | Рабочие группы |
| 2. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 2.1 | Методическое сопровождение всех уровней образования в соответствии с обновленными требованиями ФГОС СОО | Весь период |  | Рабочая группа по реализации ФГОС |
| 2.2 | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП СОО | Администрация ОО, КУ МОУО |
| 2.3 | Организация и проведение совещаний, методических объединений по вопросам подготовки к реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 г., март 2023 г. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО | Рабочая группа по реализации ФГОС |
| 2.4 | Проведение мониторинга и анализа готовности образовательных организаций района к реализации обновленного ФГОС СОО | апрель | Аналитическая справка | КУ МОУО, руководители ОО |
| 2.5 | Презентация результатов готовности к реализации обновленного ФГОС СОО на августовском педагогическом совещании 2023 | август | Протокол проведения совещания | Рабочая группа по реализации ФГОС |
| 2.6 | Заседание рабочей группы | ежемесячно | По отдельному плану | Руководитель рабочей группы |
| 3. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |
| 3.1 | Размещение на сайтах образовательных организаций информации, регламентирующей обновления ФГОС | весь период | Заполнены соответствующие разделы на сайтах организаций | Руководители ОО |
| 3.2 | Информирование общественности по вопросам обновления ФГОС на территории Анучинского МО | весь период | Сайт управления образования, публикации в СМИ | КУ МОУО |
| 3.3 | Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам обновления ФГОС, проведение анкетирования, родительских собраний. | апрель 2023 | Аналитические справки, протоколы родительских собраний | КУ МОУО, руководители ОО |
| 4. Кадровое обеспечение перехода на введение ФГОС СОО |
| 4.1. | Повышение квалификации всех учителей средней школы по вопросам обновленных ФГОС. | В течение всего периода | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГOC СОО |  |
| 5. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО |
| 5.1. | Комплектование библиотек УMK по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | 2023 г.до июня | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Администрация ОО, КУ МОУО |
| 5.2. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованием новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста», «Цифровая образовательная среда» | Регулярно | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно – экспериментальной, проектной деятельности. | КУ МОУО, руководители ОО |